**09.01.2023 Г. № 3**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»**

**ЮРТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯЮРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**НА 2018-2027 Г.Г., УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.09.2017 Г. № 136, (В РЕДАКЦИИ ОТ 13.11.2017 № 167, ОТ 26.11.2018 № 172, ОТ 23.01.2019 № 4, ОТ 20.09.2019 № 150,**

**ОТ 27.02.2020 № 22, ОТ 11.01.2021 № 1,**

**ОТ 09.09.2021 № 137, ОТ 12.01.2022 № 06,**

**ОТ 05.05.2022 № 87)**

Рассмотрев материалы сектора по жилищно-коммунальным услугам, архитектурно-строительным вопросами, благоустройству, транспорту и связи администрации Юртинского городского поселения, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г,ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ст.6 УставаЮртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», администрация Юртинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2018-2027г.г., утвержденную постановлением администрации Юртинского городского поселения от 29.09.2017 г. № 136,(в редакции от 13.11.2017 № 167, от 26.11.2018 № 172, от 23.01.2019 г. №4, от 20.09.2019 № 150, от 27.02.2020 г. № 22, от 11.01.2021 № 1., от 09.09.2021 г.№ 137, от 12.01.2022 № 06, от 05.05.2022 № 87)

1.1. Строка 10 Паспорт программы читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования за счет средств бюджета Юртинского городского поселения составляет –15373,406 тыс. руб., в том числе по годам:  2018-2020 год – 7867,141 тыс. рублей;  2021 год – 1060,0тыс. рублей;  2022 год - 2316,265тыс. рублей;  2023 год – 1230,000тыс. рублей;  2024 год – 980,00тыс. рублей;  2025 год – 980,00тыс. рублей;  2026 год – 470,0 тыс. рублей;  2027 год -470,0 тыс. рублей; |

1.2. Приложение1,2,3 читать в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Юртинского городского поселения и в газете Вестник Юртинского городского поселения.

Глава Юртинского

Муниципального образования

«Юртинское городскоепоселение»

Л.М. Бунис

Приложение 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2018 - 2027 Г.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Плановый период | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  | 11 | 12 |
| Цель | | Повышение качества уровня жизни населения поселка, улучшение внешнего облика и условий проживания населения. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача | | Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: Количество установленных, отремонтированных и окрашенных архитектурных форм (лавочки, урны, доски объявлений) на улицах и скверах ЮГП | шт. | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |
| 1.2 | Целевой показатель: Объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов с территории ЮГП | тыскуб.м | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |
| 1.3 | Целевой показатель: Объем убранных несанкционированных свалок мусора | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |
| 1.4 | Целевой показатель: Количество обустроенных детских игровых площадок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |
| 1.5 | Целевой показатель :количество замененных уличных светильников | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |
| 1.6 | Целевой показатель: количество замененных ламп. | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |
| 1.7 | увеличение протяженности сети уличного освещения | км | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | ежегодный отчет о выполнении плана по благоустройству администрации ЮГП |

Заведующая сектора по организационно

правовой, кадровой и социальной работе

Администрации Юртинского городского поселения

Е.А.Суздалева

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2027 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия | | | | | | | |
| с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2018-2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: Повышение качества уровня жизни населения поселка, улучшение внешнего облика и условий проживания населения. | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Организация благоустройства территории Юртинского городского поселения,  - приобретение семян, грунта, ящиков под рассаду, рассады многолетних цветов;  - содержание клумб (посадка, прополка, полив);  - весенняя покраска деревьев;  - спиливание аварийных и старых деревьев;  - прореживание молодой поросли, подрезка деревьев и кустарников | Сектор по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Источник финансирования | тыс. руб. | 1016,62 | 138,00 | 126,240 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Бюджет ЮГП | тыс. руб. | 1016,62 | 138,00 | 126,240 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения;  - приобретение инвентаря, расходных материалов;  - мероприятия по скашиванию травы на территории поселения»;  - прочие работы и услуги по благоустройству территории. | Сектор по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Источник финансирования | тыс. руб. | 1504,494 | 676,400 | 1398,585 | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 40,00 | 40,00 |
| Бюджет ЮГП | тыс. руб. | 1504,494 | 676,400 | 1398,585 | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3  Обустройство и содержание мест общего пользования  - содержание тротуаров;  - уборка мусора в местах общего пользования;  -мероприятия по организации и содержания мест захоронения;  - обустройство и содержание детских площадок. | Сектор по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Источник финансирования | тыс. руб. | 1110,996 | 245,60 | 721,94 | 304,00 | 204,00 | 204,00 | 304,00 | 304,00 |
| Бюджет ЮГП | тыс. руб. | 1110,996 | 245,60 | 721,94 | 304,00 | 204,00 | 204,00 | 304,00 | 304,00 |
| 1.4 | Мероприятие 1.4, приобретение уличных плафонов и светильников для развитие сети уличного освещения по улицам поселения | Сектор по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Источник финансирования | тыс. руб. | 423,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ЮГП | тыс. руб. | 423,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5.  Оплата договоров по содержанию и ремонту уличного освещения. | Сектор по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Источник финансирования | тыс. руб. | 3811,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ЮГП | тыс. руб. | 3811,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 1.6.  Кадастровые работы, оценка рыночной стоимости | Сектор по вопросам ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ЮГП | тыс. руб. | 0 | 0 | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого объем финансирования в целом по программе | | | | | Источник финансирования | тыс.  руб. | 7867,141 | 1060,0 | 2316,265 | 1230,0 | 980,0 | 980,0 | 470,0 | 470,0 |
| Бюджет ЮГП | тыс.  руб. | 7867,141 | 1060,0 | 2316,265 | 1230,0 | 980,0 | 980,0 | 470,0 | 470,0 |

Заведующая сектора по организационно

правовой, кадровой и социальной работе

Администрации Юртинского городского поселения

Е.А.Суздалева

Приложение 3

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 - 2027 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2018-2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие1 |  |  |  |  |  |  | 15373,406 | 7867,141 | 1060,0 | 2316,265 | 1230,0 | 980,0 | 980,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | Цель: Повышение качества уровня жизни населения поселка, улучшение внешнего облика и условий проживания населения. | Бюджет ЮГП | Х | Х | Х | Х | Х | 15373,406 | 7867,141 | 1060,0 | 2316,265 | 1230,0 | 980,0 | 980,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | Задача: Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных полномочий | Бюджет ЮГП | Х | Х | Х | Х | Х | 15373,406 | 7867,141 | 1060,0 | 2316,265 | 1230,0 | 980,0 | 980,0 | 470,0 | 470,0 |
| 1 | Мероприятие 1.1.  Организация благоустройства территории Юртинского городского поселения,  - приобретение семян, грунта, ящиков под рассаду, рассады многолетних цветов;  - содержание клумб (посадка, прополка, полив);  - спиливание аварийных и старых деревьев;  - прореживание молодой поросли, подрезка деревьев и кустарников | Бюджет ЮГП | 950 | 05 | 03 | 8100001070 | 200 | 1910,86 | 1016,62 | 138,0 | 126,240 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
|  | Мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,  - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок  - приобретение инвентаря, расходных материалов;  - мероприятия по скашиванию травы территории поселка;  - прочие работы и услуги по благоустройству территории | Бюджет ЮГП | 950 | 05 | 03 | 8100001070 | 200 | 5759,479 | 1504,494 | 676,4 | 1398,585 | 800,00 | 650,0 | 650,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Мероприятие 1.3  Обустройство и содержание мест общего пользования  - содержание тротуаров;  - уборка мусора в местах общего пользования;  - обустройство и содержание остановочных пунктов;  -мероприятия по организации и содержания мест захоронения;  - обустройство и содержание детских площадок. | Бюджет ЮГП | 950 | 05 | 03 | 8100001070 | 200 | 3398,536 | 1110,996 | 245,6 | 721,94 | 304,00 | 204,0 | 204,00 | 304,00 | 304,00 |
| 2 | Мероприятие 1.4 приобретение уличных плафонов и светильников для развитие сети уличного освещения по улицам поселения |  | 950 | 05 | 03 | 8100001070 | 200 | 423,838 | 423,838 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5  Оплата договоров по содержанию и ремонту уличного освещения. | Бюджет ЮГП | 950 | 05 | 03 | 8100001070 | 200 | 3811,193 | 3811,193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6  Кадастровые работы, оценка рыночной стоимости | Бюджет ЮГП | 950 | 05 | 03 | 8100001070 | 200 | 69,500 | 0,00 | 0,00 | 69,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заведующая сектора по организационно

правовой, кадровой и социальной работе

Администрации Юртинского городского поселения

Е.А.Суздалева