**19.07.2023 Г. № 201**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН**

**ЮРТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2027 ГОДЫ»**

В целях улучшения состояния окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории Юртинского муниципального образования и сохранения здоровья населения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона от 24июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», утвержденного постановлением администрации Юртинского городского поселения от 31.05.2017г. № 78/1, ст. 6, 22, 45 Устава Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение», администрация Юртинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Юртинского городского поселения на 2024-2027 годы» (прилагается).

2.Сектор по организационно-правовым, кадровым и социальным вопросам администрации Юртинского городского поселения опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Юртинского муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

Л.М.Бунис

Приложение № 1

к постановлению администрации

Юртинского городского поселения

« \_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2024-2027 ГОДЫ»

(далее Программа)

р.п. Юрты

ПАСТОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» «Охрана окружающей среды на территории Юртинского городского поселения на 2024-2027 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» |
| Цель Программы | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Юртинского городского поселения |
| Задачи Программы | 1. Создание благоприятной и безопасной окружающей природной среды.  2. Формирование экологической культуры населения. |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель | Администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования составляет 287 тыс.руб., в том числе:  2024 год – 224,00 тыс.руб.;  2025 год – 21,00 тыс.руб.;  2026 год – 21,00 тыс.руб;  2026 год - 21,00 тыс.руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) составляет 0,00 тыс.руб., в том числе:  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год –0,00 тыс.руб.;  2026 год – 0,00 тыс.руб;  2027 год - 0,00 тыс.руб.  Объем финансирования за счет средств Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» (далее - местный бюджет) составляет 287,00 тыс.руб., в том числе:  2024 год – 224,00 тыс.руб.;  2025 год – 21,00 тыс.руб.;  2026 год – 21,00 тыс.руб;  2026 год - 21,00 тыс.руб.  Финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её социально-экономической эффективности | 1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов.  2. Сокращение количества стихийных свалок на территории муниципального образования.  3. Формирование экологической культуры населения: увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению, образованию населения; увеличение количества участников, задействованных в мероприятиях экологического просвещения и образования населения; увеличение количества информационных материалов по экологии (брошюры, публикации в печатном издании, размещение на сайте администрации). |

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием повышение уровня качества жизни населения.

Одна из основных проблем в сфере обеспечения экологической безопасности – это проблема организации обращения с отходами производства и потребления. Невозможно поддерживать порядок и чистоту на территории муниципального образования без организации рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза отходов производства, потребления и уборки территорий.

Качество сбора отходов напрямую зависит от качества организации мест временного хранения отходов – площадок для установки контейнеров, которые должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве твердых бытовых отходов (далее – ТБО).

Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на территории населенного пункта, зависит от годового накопления твердых бытовых отходов на участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров.

В настоящее время определены земельные участки под размещение мест (площадок) накопления ТКО и присвоены адреса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес размещения мест (площадок) накопления ТКО | № п/п | Адрес размещения мест (площадок) накопления ТКО |
| 1 | ул. Клубная, 1А-1п | 23 | ул. Октябрьская, 62-23п |
| 2 | ул. Белинского, 24-2п | 24 | ул. Матросова, 29-24п |
| 3 | ул. Школьная, 3-3п | 25 | ул. Кирова, 19-25п |
| 4 | ул. Дружбы, 6-4п | 26 | ул. Комсомольская, 2-26п |
| 5 | ул. Дружбы, 12-5п | 27 | ул. Комсомольская, 102-27п |
| 6 | ул. Дружбы, 18-6п | 28 | ул. Чехова, 20-28п |
| 7 | пер. Победы, 2-7п | 29 | ул. Зелёная, 2-29п |
| 8 | пер. Победы, 8-8п | 30 | ул. Новая, 18-30п |
| 9 | ул. Бульварная, 25-9п | 31 | ул. Нагорная, 10-31п |
| 10 | 18 квартал, 2-10п | 32 | ул. Молодёжная, 1-32п |
| 11 | 18 квартал, 6-11п | 33 | ул. Луговая, 1-33п |
| 12 | ул. Партизанская, 13-12п | 34 | ул. Мира, 23-34п |
| 13 | ул. Колхозная, 25-13п | 35 | ул. Заводская, 30-35п |
| 14 | ул. Заводская, 4-14п | 36 | ул. Чкалова, 18-36п |
| 15 | ул. Таёжная, 13-15п | 37 | ул. Транспортная, 1-37п |
| 16 | ул. Трактовая, 29-16п | 38 | ул. Рабочая, 14-38п |
| 17 | ул. Комсомольская, 110-17п | 39 | ул. Крупской, 29-39п |
| 18  19  20  21  22 | ул. Советская, 45-18п  ул. Центральная, 2-19п  ул. Ленина, 15-20п  ул. Ленина, 26А-21п  ул. Ленская, 36-22п | 40 ул. Полевая, 2-40п  41 ул. Трактовая, 8-41п  42 ул. Комсомольская, 102-42п  43 ул. Октябрьская, 22-43п  44 ул. Матросова, 5а-44п | |  |
|  |  |  | |  |

Потребность контейнерных площадок составляет 20 единиц и приобретение 35 контейнеров.

Мониторинг цен на приобретение контейнеров для сбора ТКО показал, что на приобретение 35 контейнеров объемом 0,75 м3 потребуется затратить около 890,00 тыс. руб., местный бюджет может ассигновать 17,80 тыс. руб., мероприятие испытывает дефицит бюджета в размере 872,20 тыс. руб.

Предварительный расчёт на создание контейнерных мест (площадок) накопления ТКО показал дефицит бюджета в размере 1770,00 тыс. руб., местный бюджет может ассигновать 35,40 тыс. руб., мероприятие испытывает дефицит бюджета в размере 1734,60 тыс. руб.

В связи с чем, в 2024 году администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» планирует подать документы на субсидирование из областного бюджета мероприятий по созданию мест (площадок) накопления ТБО и приобретению контейнеров на 2024 год.

Основными проблемами в сфере сбора и вывоза отходов является:

* отсутствие оборудованных мест (площадок) накопления ТКО;
* формирование на территории населенного пункта стихийных свалок.

Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Формирование экологической культуры населения, повышения экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе.

В целях формирования экологической культуры населения, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов проводятся различные мероприятия.

Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры населения, приведены в Таблице № 1:

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1 | Международная акция «Час Земли»  Экологический час «В объятиях родной природы» | ежегодно, последняя суббота марта | Юртинская городская библиотека;  МКОУ СОШ № 17, 24 |
| 2 | Выставка «Здоровым жить здорово»;  Турнир знатоков «Мы твои друзья природа»;  Конкурс фотографий «Редкий кадр» | ежегодно в апреле | Юртинская городская библиотека |
| 3 | Акция «Посади дерево» | ежегодно в апреле-мае | Администрация Юртинского городского поселения;  МКОУ СОШ № 24;  МКОУ СОШ № 17. |
| 4 | Уборка территории «Экологический десант» | ежегодно апрель-июнь | Жители посёлка |
| 5 | Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей | ежегодно,  1 июня | МКУК ЦД «Сибирь» |
| 6 | Конкурс поделок «Вторая жизнь пластиковых бутылок»;  Фотовыставка «В мире цветов» | ежегодно в июне | Юртинская городская библиотека |
| 7 | Конкурс рисунков «Мир, окружающий нас – прекрасен» | ежегодно,  в июле | Юртинская городская библиотека |
| 8 | Мероприятия, посвященные Дню Байкала: экологическая акция; квест для учащихся «Знаешь ли ты Байкал» | ежегодно, август-сентябрь | Юртинская городская библиотека  МКОУ СОШ № 17, 24 |
| 9 | Конкурс чтецов «Природа в стихах» | ежегодно,  в сентябре | МКОУ СОШ № 17, 24 |
| 10 | Экоурок «Вода России»; «Сила леса»; «Мудрый Байкал» | в течение года | МКОУ СОШ № 17, 24 |

Решение всего комплекса экологических проблем неразрывно связано с экологическими знаниями человека, уровнем сформированности его экологической культуры. Поэтому экологическое просвещение населения является одним из условий стабилизации экологической обстановки.

Информированность общественности по вопросам охраны окружающей среды, понимание жителями происходящих процессов, уровень полученных знаний формирует у населения осознанную необходимость бережного отношения к окружающей природной среде.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Юртинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач по следующим основным направлениям:

1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.

2. Формирование экологической культуры населения.

Целевыми показателями Программы являются создание благоприятной и безопасной окружающей природной среды, формирование экологической культуры населения.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приведены в приложении № 1.

Сроки реализации Программы: 2024– 2027 годы. Программа реализуется без подразделения на этапы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Глава 3. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Глава 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в Таблице № 2:

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание  возможного  риска | Наименование  мероприятий, на которые может  повлиять возникновение риска | Целевые показатели, на которые возможно  влияние возникшего  риска | Система мероприятий в рамках Программы и необходимые дополнительные меры и ресурсы |
| **Управляемые риски** | | | |
| **Риск 1**  Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы | Мероприятия  1.1.-2.2. | Целевые показатели  1.1.-2.2. приложения № 1 к настоящей Программе | осуществление мониторинга реализации Программы |
| **Риск 2**  Неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы | Мероприятия  1.1.-2.2. | Целевые показатели  1.1.-2.3. приложения № 1 к настоящей Программе | 1) повышение квалификации и ответственности ответственного исполнителя и участников Программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;  2) координация деятельности исполнителей Программы |
| **Частично управляемые риски** | | | |
| **Риск 1**  Финансовый риск: связан с возникновением бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий | Мероприятие 1.1.-1.5., 2.2. | Целевые показатели  1.1.-2.3. приложения № 1 к настоящей Программе | 1) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;  2) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования |
| **Риск 2**  Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Мероприятия  1.1.-2.1. | Целевые показатели  1.1.-2.3. приложения № 1 к настоящей Программе | 1) осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства;  2) актуализация нормативно-правовых актов администрации Юртинского городского поселения в сфере реализации Программы |

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение».

Общий объем финансовых ресурсов Программы на период 2024 – 2027 годы составит 287,00 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 287,00 тыс.руб.

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с действующим законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения местного бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 2.

Глава 6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения целей и задач настоящей Программы в ее структуру включены следующие мероприятия:

1. Образование земельных участков для создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТКО.

Мероприятия направлены на снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды, создание благоприятной и безопасной окружающей природной среды.

2. Выявление и ликвидация стихийных свалок.

Мероприятие направлено на сокращение количества стихийных свалок на территории Юртинского городского поселения.

3. Проведение экологических мероприятий.

Мероприятия направлены на формирование экологической культуры населения, увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению, образованию населения, увеличение количества участников, задействованных в мероприятиях экологического просвещения и образования населения.

Основные мероприятия Программы приведены в приложении № 3.

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:

* создание мест (площадок) накопления ТКО;
* установка контейнеров на местах (площадках) накопления ТКО;
* сокращение количества стихийных свалок;
* увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению, образованию населения;
* увеличение количества участников, задействованных в мероприятиях экологического просвещения и образования населения.

Успешное выполнение мероприятий Программы должно обеспечить улучшение экологической обстановки в целом на территории Юртинского городского поселения, повышение уровня экологической образованности населения.

Приложение №1

к муниципальной программе

Юртинского муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

«Охрана окружающей среды

на территории Юртинского городского

поселения на 2024-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание благоприятной и безопасной окружающей природной среды | | | | | |
| 1.1 | Количество образованных (отмежеванных) и поставленных на кадастровый учёт земельных участков под места (площадки) накопления ТКО | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | шт. | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество созданных контейнерных мест (площадок) накопления ТКО | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Сокращение количества стихийных свалок | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество благоустроенных контейнерных площадок | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Формирование экологической культуры населения | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению, образованию населения | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2.2 | Увеличение количества участников, задействованных в мероприятиях экологического просвещения и образования населения | чел. | 80 | 90 | 110 | 120 |
| 2.3 | Увеличение количества информационных материалов по экологии | шт. | 3 | 3 | 10 | 20 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Юртинского муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

«Охрана окружающей среды

на территории Юртинского городского

поселения на 2024-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| в том числе по годам | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» | Всего, в том числе: | 287,00 | 224,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 287,00 | 224,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Юртинского муниципального образования

«Юртинское городское поселение»

«Охрана окружающей среды

на территории Юртинского городского

поселения на 2024-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответствен  ный исполнитель | Срок реализа-ции мероприя  тия | Источник финансирования | | | Ед. изм. | Расходы на мероприятие | | | |
| 2024 год | | 2025 год | 2026-2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Юртинского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание благоприятной и безопасной окружающей природной среды | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков под места (площадки) накопления ТКО | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г. | Областной бюджет | | тыс.  руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | тыс.  руб. | | | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г | Областной бюджет | | тыс.  руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | тыс.  руб. | | | 20,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3 | Создание контейнерных мест (площадок) накопления ТКО | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г | Областной бюджет | | тыс.  руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | тыс.  руб. | | | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Ликвидация стихийных свалок | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г. | Областной бюджет | | тыс.  руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | тыс.  руб. | | | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| 1.5 | Проведение работ по содержанию и благоустройству контейнерных мест (площадок) накопления ТКО | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г | Областной бюджет | | тыс.  руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | тыс.  руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Формирование экологической культуры населения | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение экологических мероприятий | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г | Областной бюджет | тыс.  руб. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | тыс.  руб. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Изготовление информационных материалов по экологии | Администра  ция Юртинского городского поселения | 2024г.-  2027г | Областной бюджет | тыс.  руб. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | тыс.  руб. | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | 224,00 | 21,00 | 42,00 |